## Hoja1
ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA
mensualmete
NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES | [7 empty] | Lugar de aplicación (geo) | Dependencia responsable | Presupuesto asignado 2018 | Monitoreo | [15 empty] | Evaluación |  |  |  | Observaciones
|  | Denominación | Definición | Método de Cálculo |  | Denominación | Unidad de medida | Tipo-Dimension-Frecuencia | Sentido | Metas Programadas | [7 empty] | Enero-Marzo |  |  |  | Abril-Junio |  |  |  | Julio-Septiembre |  |  |  | Octubre-Diciembre |  |  |  | Anual
[10 empty] | Anual |  | Línea Base |  | Año de reporte |  |  |  | Meta Programada |  | Alcance |  | Meta Programada |  | Alcance |  | Meta Programada |  | Alcance |  | Meta Programada |  | Alcance |  | Meta Programada |  | Alcance
[10 empty] | Absoluto | Relativo | Valor | Año |  |  |  |  | Absoluto | Relativo | Alcanz | % Al | Absoluto | Relativo | Alcanz | % Al | Absoluto | Relativo | Alcanz | % Al | Absoluto | Relativo | Alcanz | % Al | Absoluto | Relativo | Alcanz | % Al
Componente | 1. ABASTO Y POTABILIZACIÓN
Actividades | 1.0 Elaboración del Proyecto y presupuesto anual del componente. | [14 empty] | ORGOA
| 1.1 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS | [14 empty] | ORGOA
| 1.1.1 Elaboración y actualización del padrón de pozos y rebombeos | Padrón elaborado | Elaborar padrón de pozos con los datos técnicos necesarios. | Numerador: Pozos registrados Denominador: Meta | Expediente de pozos, Dirección Técnica |  | Padrón | Gestión/ Eficacia / Semestral | Ascendente | 4 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 | 100% | 3 | 75%
| 1.1.2 Integrar archivo de títulos de concesión | Porcentaje de expedientes de títulos de concesión actualizados | Actualizar el archivo con títulos de concesión con datos técnicos necesarios | Numerador: Títulos actualizados Denominador: Títulos actualizados programados*100 | Archivo de títulos, Dirección General |  | Porcentaje | Gestión/ Eficacia / Anual | Ascendente | 26 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 26 |  | NO APLICA |  |  |  | NO APLICA |  |  |  | NO APLICA |  |  |  | 26 | 100% | 26 | 100%
| 1.1.3 Verificación de vigencia de títulos | Porcentaje de Títulos con vigencia actualizada. | Elaborar el archivo de títulos con vigencia. | Numerador: Títulos con vigencia actualizada Denominador: Total de títulos *100 | Archivo de títulos, Dirección General | La CONAGUA proporciona la información referente a conscesiones. | Porcentaje | Gestión/ Eficacia / Anual | Ascendente | 26 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA | 50000 | UNIDAD DE MEDIDA |  | 26 |  | NO APLICA |  |  |  | NO APLICA |  |  |  | NO APLICA |  |  |  | 26 | 100% | 26 | 100%
| 1.1.4 Cobertura de macromedición | Porcentaje de cobertura de macromedición | Cobertura de macromedición en las fuentes de abastecimiento activas | Numerador: Macromedidores instalado funcionando Denominador: Fuentes de abastecimiento activas*100 | Bitácora de lecturas a macromedidores, Dirección Técnica |  | Porcentaje | Gestión/ Eficiencia/ Anual | Ascendente | 104 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 26 | 25% | 26 | 25% | 26 | 25% | 26 | 25% | 26 | 25% | 22 | 21% | 26 | 0% | 0 | 0% | 104 | 100% | 74 | 71%
| 1.1.5 Consumo de energía eléctrica en pozos | Porcentaje de lo erogado en energía eléctrica | Expresa lo gastado en energía eléctrica en razón de los costos operacionales | Numerador: Costo de la energía eléctrica Denominador: Costos operacionales*100 | Recibos de CFE y bitácora de lecturas de energía eléctrica a pozos, Dirección Técnica |  | Porcentaje | Gestión/ Eficiencia/ Anual | Descendente | 9417038 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA | 9764601.04 | 2354259.5 | 25% | 2311711 | 24% | 2354259.5 | 25% | 1950959 | 21% | 2354259.5 | 25% | 3409137 | 36% | 2354259.5 | 25% | 0 | 0% | 9417038 | 100% | 7671807 | 81% | No se puede programar trimestralmente, solo dar informe final
| 1.1.6 Supervisión electromecánica | Porcentaje supervisiones electromecánicas a pozos realizadas | Efectuar supervisión electromecánica a pozos. | Numerador: Supervisiones electromecánicas realizadas Denominador: Total de supervisiones electromecánicas programadas*100 | Bitácora de supervisiones electromécanicas, Dirección Técnica |  | Porcentaje | Estratégica/ Eficacia / Bimestrall | Ascendente | 1352 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 338 | 25% | 338 | 25% | 338 | 25% | 338 | 25% | 338 | 25% | 338 | 25% | 338 | 25% | 0 | 0% | 1352 | 100% | 1014 | 75%
| 1.1.7 Reparaciones (Según supervisión) | Pocentaje de reparaciones electromecánicas realizadas | Reparaciones electromecánicas efectuadas a pozos. | Numerador: Reparaciones realizadas Denominador: Total de reparaciones requeridas*100 | Bitácora de reparaciones electromecánicas a pozos, Dirección Técnica |  | Porcentaje | Gestión/ Eficacia / Semestral | Ascendente | 19 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA | 1243331.9 | UNIDAD DE MEDIDA |  | 4 | 21% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 6 | 31% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 3 | 15% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 19 | 100% | 13 | 67%
| 1.1.8 Mantenimiento de área circundante | Porcentaje de mantenimiento de áreas circundantes a los pozos. | Mantenimiento de área circundante de los pozos realizado. | Numerador: Mantenimiento a área circundante a pozos realizado Denominador: Mantenimiento a área circundante a pozos programados*100 | Bitácora de mantenimiento de áreas circundantes a pozos, Dirección Técnica |  | Porcentaje | Gestión/ Eficacia / Semestral | Ascendente | 78 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 19 | 24% | 19 | 24% | 19 | 24% | 19 | 24% | 20 | 26% | 20 | 26% | 20 | 26% | 0 | 0% | 78 | 100% | 58 | 74%
| 1.2 POTABILIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA | [12 empty] | 2018 |  | ORGOA
| 1.2.1 Cloración | Porcentaje de cloración en los pozos | Efecturar la cloración de los pozos . | Numerador: Número de pozos clorados Denominador: Número de pozos clorados programados*100 | Bitácora de reportes de cloración a pozos, Dirección Técnica |  | Porcentaje | Gestión/ Eficacia / Semestral | Ascendente | 104 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 26 | 25% | 26 | 25% | 26 | 25% | 26 | 25% | 26 | 25% | 26 | 25% | 26 | 25% | 0 | 0% | 104 | 100% | 78 | 75%
| 1.2.2 Mantenimiento de equipos dosificadores | Porcentaje de mantenimiento a equipos dosificadores. | Mantenimiento de equipos dosificadores necesario realizado. | Numerador: Número de mantenimiento a dosificadores realizados Denominador: Mantenimiento a dosificadores programados*100 | Bitácora de reportes de mantenimiento de equipos de dosificadores, Dirección Técnica. |  | Porcentaje | Gestión/ Eficacia / Semestral | Ascendente | 52 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 13 | 25% | 13 | 25% | 13 | 25% | 13 | 25% | 13 | 25% | 13 | 25% | 13 | 25% | 0 | 0% | 52 | 100% | 39 | 75%
| 1.2.3 Mantenimiento a casetas | Porcentaje de mantenimiento a casetas | Elaboración de expediente de mantenimiento de casetas datos técnicos necesarios | Numerador: Número de mantenimientos a casetas Denominador: Total de mantenimientos a casetas programados*100 | Bitácora de reportes de reparaciones de mantenimiento a casetas, Dirección Técnica. |  | Porcentaje | Gestión/ Eficacia / Semestral | Ascendente | 52 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 13 | 25% | 13 | 25% | 13 | 25% | 13 | 25% | 13 | 25% | 2 | 4% | 13 | 25% | 0 | 0% | 52 | 100% | 28 | 54%
| 1.2.4 Monitoreo de cloro residual | Porcentaje de monitoreo de cloración residual | Monitoreo residual de cloro periodico | Numerador: Número de monitoreos de cloración residual realizados Denominador: Total de moniteros de cloración residual programados *100 | Bitácora de reportes de monitoreo de cloro residual, Dirección Técnica. |  | Porcentaje | Gestión/ Eficacia / Semestral | Ascendente | 9490 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 2372 | 25% | 2372 | 25% | 2372 | 25% | 2372 | 25% | 2373 | 25% | 2373 | 25% | 2373 | 25% | 0 | 0% | 9490 | 100% | 7117 | 75%
| 1.3 POTABILIZACIÓN BACTERIOLÓGICA | [12 empty] | 2018 |  | ORGOA
| 1.3.1 Aplicación de análisis químicos | Porcentaje de aplicación de análisis quimicos. | Aplicar análisis bacteriológicos programados. | Numerador: Análisis bacteorológicos aplicados Denominador: Ánalisis bacteorológicos programados*100 | Expediente de análisis bacteriológicos por pozo, Dirección Técnica | El ISSEA realiza los análisis bacteorológicos en tiempo y forma | Porcentaje | Gestión/ Eficacia / Semestral | Ascendente | 52 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 | 50% | 26 | 50% | 0 | 0% | 26 | 50% | 26 | 50% | 0 | 0% | 52 | 100% | 52 | 100%
| 1.3.2 Mantenimiento de filtros de pozos | Porcentaje de mantenimiento de filtros | Efectuar el mantenimiento de filtros de los pozos | Numerador: Mantenimiento de filtros realizados. Denominador: Mantenimiento de filtros programados *100 | Bitácora de reportes de mantenimieno a los filtros de los pozos, Direccion Técnica. |  | Porcentaje | Gestión/ Eficacia / Semestral | Ascendente | 48 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 12 | 25% | 12 | 25% | 12 | 25% | 12 | 25% | 12 | 25% | 12 | 25% | 12 | 25% | 0 | 0% | 48 | 100% | 36 | 75%
ORGOA
| 2. DISTRIBUCIÓN | [14 empty] | ORGOA
| 2.0 Elaboración del Proyecto y presupuesto anual del componente. | [14 empty] | ORGOA
ORGOA
| 2.1 CONTROL DE CALIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE | [14 empty] | ORGOA
pendiente | 2.1.1 Verificación de horas de servicio por zona | Promedio de horas de servicio de agua que se ofrece a la ciudadanía | Ejecutar verificación de horas de servicio por pozo y por zona. | Numerador: Horas de servicio de agua ofrecida Denominador: Horas de servicio de agua programada | Bitácora de verificaciones de horas de servicio. Dirección técnica. |  | Porcentaje | Estratégico/ Eficiencia / Semestral | Ascendente | 1248 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 312 | 25% | 312 | 25% | 312 | 25% | 344 | 27% | 312 | 25% | 416 | 33% | 312 | 25% | 0 | 0% | 1248 | 100% | 1072 | 85%
| 2.1.2 Verificación de fugas en la red de distribución | Porcentaje de fugas verificadas de la red de distribución. | Realizar verificación de fugas en la Red de distribución por zonas | Numerador: Fugas verificadas Denominador: Total de fugas reportadas*100 | Bitácora de verificaciones de fugas en la red de distribución. Dirección Técnica. |  | Porcentaje | Estratégico/ Eficiencia / Semestral | Ascendente | 653 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA | 355130.03 | UNIDAD DE MEDIDA |  | 159 | 24% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 137 | 20% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 356 | 54% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 653 | 100% | 649 | 98% | NO SE PUEDEN PROGRAMAR, ES DE REACCION CORRECTIVA, SE DAN POR MEDIO DE ORDENES DE TRABAJO
| 2.1.3 Verificación de fugas en las tomas domiciliarias | Porcentaje de fugas domiciliarias verificadas. | Realizar verificación de fugas en las tomas domiciliarias. | Numerador: Fugas verificadas Denominador: Total fugas reportadas*100 | Archivo de verificaciones de fugas en las tomas domiciliarias. Dirección Técnica. |  | Porcentaje | Estratégico/ Eficiencia / Semestral | Ascendente | 2586 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA | 300000 | UNIDAD DE MEDIDA |  | 264 | 10% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 210 | 8% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 356 | 14% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 2586 | 100% | 830 | 32% | NO SE PUEDEN PROGRAMAR, ES DE REACCION CORRECTIVA, SE DAN POR MEDIO DE ORDENES DE TRABAJO
Cristy | 3. FACTIBILIDADES | [14 empty] | ORGOA
| 3.0 Elaboración del Proyecto y presupuesto anual del componente. | [14 empty] | ORGOA
| 3.1 ESTABLECER LAS ZONAS DE DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 3.1.1 En coordinación con DDU establecer los asentamientos en zonas de disponibilidad | Mapa de asentamientos con disponibilidad de servicio de agua. | Establecer mapeo de disponibilidad de servicio de agua en los asentamientos del municipio. | Numerador: Mapas entregados Denominador: Meta | Expediente con mapas de zonas de disponibilidad de servio de agua, en papel y en digital. |  | Mapas | Gestión/ Eficacia / Semestral | Ascendente | 22 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 50% | 11 | 50% | 11 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 100% | 11 | 50%
| 3.2 GESTIÓN DE SOLICITUDES DE DICTAMEN DE FACTIBILIDAD | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 3.2.1 Diseñar la solicitud de dictamen | Formato de solicitud de dictamen de factibilidad de servicios | Diseñar formato de solicitud de dictamen de factibilidad de servicio, doméstico, comercial e industrial. | Numerador: Diseño de solicitud de factibilidad Denominador: Meta | Archivo con solicitudes de factibilidades. Dirección Técnica |  | Solicitud | Gestión/ Eficacia / Semestral | Ascendente | 1 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0%
| 3.2.2 Diseñar y operar programa de gestión de solicitudes | Programa de gestión de solicitudes | Elaboración de programa de gestión de solicitudes para dictamen de factibilidad de servicios. | Numerador: Programa de gestión Denominador: Meta | Programa de gestión de solicitudes. |  | Programa | Gestión/ Eficacia / Semestral | Ascendente | 1 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0%
| 3.3 EMISIÓN DE DICTAMEN DE FACTIBIIDAD | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 3.3.1 Diseño del formato de Dictamen | Formato de dictamen de factibilidad. | Diseñar formato de dictamen de factibilidad de servicio, doméstico, comercial e industrial | Numerador: Diseño de dictamen Denominador: Meta | Diseño de dictamen de factibilidad. Dirección Técnica. |  | Diseño de dictamen | Gestión/ Eficacia / Semestral | Ascendente | 1 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0%
| 3.3.2 Diseño y operación de Programa de gestión de dictámenes otorgados. | Programa de gestión de dictamenes de factibilidad | Elaboración de dictamen de factibilidad de servicios. | Numerador: Factibilidades otorgadas Denominador: Número de Factibilidades otorgadas | Archivo de factibilidades otorgadas. Dirección General |  | Programa | Gestión/ Eficacia / Semestral | Ascendente | 15 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 8 | 53% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 4 | 26% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 8 | 53% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 15 | 100% | 20 | 132%
| 4. COMERCIALIZACIÓN | [12 empty] | 2018 |  | ORGOA
| 4.0 Elaboración del Proyecto y presupuesto anual del componente. | [12 empty] | 2018 |  | ORGOA
| 4.1 PADRÓN DE USUARIOS | [12 empty] | 2018 |  | ORGOA
| 4.1.1 Integrar y mantener el padrón con todos los campos proyectados | Porcentaje del padrón de usuarios actualizado | Implementar nuevo diseño de padrón de usuarios con campos necesarios. | Numerador: Usuarios del padrón actualizados Denominador: Total ususarios del padrón *100 | Expediente de padrón de usuarios actualizada bimestralmente. Dirección Técnica. |  | Porcentaje | Gestión/ Eficacia / Semestral | Ascendente | 12 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% | 12 | 100% | 9 | 75%
| 4.2 MICROMEDICIÓN | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 4.2.1 Cobertura de micromedición | Porcentaje de cobertura de micromedición | Expresa el porcentaje de medidores instaladoso en relación al total de tomas activas registradas | Numerador: Micromedidores instalados Denominador: Total de tomas activas registradas *100 | Registro de medidores con datos de indentificación del medidor y de su usuarioy domicilio. Padrón de ususarios con total de tomas registradas en todas sus clasificaciones |  | Porcentaje | Gestión / Eficiencia / Semestral | Ascendente | 16535 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA | 260000 | UNIDAD DE MEDIDA |  | 9971 | 60% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 428 | 2% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 10369 | 62% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 16535 | 100% | 10369 | 62%
| 4.2.3 Instalación de micromedidores | Porcentaje micromedidores instalados | Realizar la instalación de micromedidores faltantes, por zona, en tiempo y forma. | Numerador: Número de micromedidores instalados Denominador: micomedidores por instalar *100 | Bitácora de micromedidores intalalados semanalmente. Dirección Técnica. |  | Porcentaje | Gestión / Eficiencia / Semestral | Ascendente | 500 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 428 | 85% | 250 | 100% | 102 | 20% | 250 | 100% | 0 | 0% | 500 | 100% | 530 | 105%
| 4.3 TOMA DE LECTURA | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 4.3.1 Automatización de la lectura | Porcentaje de Indice de cobertura de medición | Cantidad de medidores en las viviendas ocupadas | Numerador: Número de viviendas con medidor Denominador: total de viviendas en el municipio*100 | Archivo de Lecturas. Documento "Lectura Bimestre…" Dirección Técnica | Los usuarios colaboran en la toma de lectura. | Índice | Estratégia / Eficiencia / Semestral | Ascendente | 16535 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 9971 | 60% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 428 | 2% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 10369 | 62% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 16535 | 100% | 10339 | 62%
| 4.3.2 Revisión de prefacturación | Porcentaje de prefacturación revisada bimestralmete | Realizar la revisión de la prefacturación por zonas | Numerador: Facturación revisada Denominador: Facturación total*100 | Archivo de prefacturación bimestral. Dirección administrativa |  | Porcentaje | Estratégia / Eficiencia / Semestral | Ascendente | 6 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 2 | 33% | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% | 2 | 33% | 2 | 33% | 1 | 17% | 0 | 0% | 6 | 100% | 5 | 88%
| 4.4 FACTURACIÓN | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 4.4.1 Emisión de facturas | Porcentaje de emisión facturación - | Elaborar la facturación por zonas. | Numerador: Facturación emitida Denominador: Facturación emitida programada *100 | Bitácora de facturas en papel y digital |  | Facturación | Estratégia / Eficiencia / Semestral | Ascendente | 85334 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA | 20000 | 21333 | 25% | 21575 | 26% | 21334 | 25% | 15300 | 18% | 21334 | 25% | 18000 | 21% | 21333 | 25% | 0 | 0% | 85334 | 100% | 54875 | 65%
| 4.4.2 Cobertura de distribución de facturas | Porcentaje de distribución de facturas | Expresa la entrega de facturas por zonas. | Numerador: Facturas entregadas Denominador: Total de Facturas* 100 | Bitácora de facturas entregadas, en papel y digital |  | Porcentaje | Gestión / Eficiencia / Semestral | Ascendente | 85334 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA | 231900 | 21333 | 25% | 21575 | 26% | 21334 | 25% | 15300 | 18% | 21334 | 25% | 18000 | 21% | 21333 | 25% | 0 | 0% | 85334 | 100% | 54875 | 65%
| Pago de Facturas por usuarios | Porcentaje de distribución de facturas | Expresa la entrega de facturas por zonas. | Numerador: Facturas entregadas Denominador: Total de Facturas* 100 | Bitácora de facturas entregadas, en papel y digital |  | Porcentaje | Gestión / Eficiencia / Semestral | Ascendente | 85334 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA | 231900 | 21333 | 25% | 21575 | 26% | 21334 | 25% | 15300 | 18% | 21334 | 25% | 18000 | 0% | 21333 | 25% | 0 | 0% | 85334 | 100% | 54875 | 65%
| 4.6 COBRANZA | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 4.6.1 Cobro en oficinas (%) | Porcentaje de pago de factura en oficina | Realizar el registro de la facturas pagadas por bimestre. | Numerador: Facturas pagadas en oficina Denominador: Total de Facturas a pagar* 100 | Archivo con talón de pago. Caja. |  | Porcentaje | Estratégico / Eficacia / Bimestral | Descendente | 75844 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 18961 | 25% | 28486 | 37% | 18961 | 25% | 8984 | 11% | 18961 | 25% | 15550 | 20% | 18961 | 25% | 0 | 0% | 75844 | 100% | 53020 | 68%
| 4.6.2 Cobro por comisionistas | Porcentaje de usuarios que pagan por vía comisionista. | Elaborar registro de facturas pagadas a comisionistas. | Numerador: Facturas pagadas Denominador: Total de Facturas a pagar* 100 | Archivo con talón de pago. Oficina recaudadora. |  | Porcentaje | Estratégico / Eficacia / Bimestral | Ascendente | 10631 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 2657 | 25% | 3535 | 28% | 2658 | 25% | 2183 | 20% | 2658 | 25% | 3854 | 36% | 2658 | 25% | 0 | 0% | 10631 | 100% | 9572 | 84%
(2018 ?) | 4.6.3 Proyectar cobro electrónico | Proyecto para cobro electrónico | Diseñar y efectuar proyecto para cobro electrónico. | Numerador: Programa elaborado Denominador: Meta | Proyecto de cobro electrónico |  | Proyecto | Gestión / Eficacia / Bimestral | Ascendente | 1 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0%
| 4.6.4 Reporte de morosos | Porcentaje de usuarios que no pagaron a tiempo | Elaborar padrón de usuarios morosos por periodo de adeudos | Numerador: Usuarios morosos Denominador: Total de usuarios* 100 | Archivo con padrón de usuarios morosos |  | Porcentaje | Estratégico / Eficacia / Bimestral | Descendente | 16535 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 6567 | 39% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 199 | 1% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 6371 | 38% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 16535 | 100% | 12739 | 76%
| 4.6.5 Envío de citatorio | Porcentaje de citatorios a usuarios morosos enviados | Distribuir citatorios a padrón de usuarios morosos por periodos de adeudo, por ubicación y zonas | Numerador: Citatorios entregados Denominador: Citatorios programados *100 | Bitácora de citatorios entregados. Dirección Técnica. |  | Porcentaje | Gestión / Eficiencia / Semestral | Desendente | 6240 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 1560 | 25% | 620 | 10% | 1560 | 25% | 376 | 7% | 1560 | 25% | 0 | 0% | 1560 | 25% | 0 | 0% | 6240 | 100% | 996 | 17%
| 4.6.6 Pago o Firma de convenio | Porcentaje de usuarios que pagaron su adeudo | Elaborar registro de usuarios que realizan su pago total del adeudo. | Numerador: Usuarios morosos que realizan pago Denominador: Total de usuarios morosos del periodo *100 | Bitácora a archivo de padrón actualizado bimestralmente. |  | Padrón | Gestión / Eficacia / Semestral | Ascendente | 418 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 175 | 42% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 72 | 17% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 188 | 44% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 418 | 100% | 435 | 103% | NO SE PUEDEN PROGRAMAR, SE PUEDE DAR UN INFORME FINAL TRIMESTRALMENTE
|  | Porcentaje de usuarios morosos que firma de convenio de pago | Realizar registro de usuarios que realizan convenio de pago de adeudo. | Numerador: usuarios que realizan convenio Denominador: Total de usuarios morosos del periodo *100 | Archivo de convenios . Dirección Administrativa. |  |  |  | Ascendente | 355 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 195 | 55% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 108 | 30% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 188 | 53% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 355 | 100% | 491 | 138% | NO SE PUEDEN PROGRAMAR, SE PUEDE DAR UN INFORME FINAL TRIMESTRALMENTE
| 4.6.7 Reducción del servicio | Porcentaje de usuarios que no pagan ni firman Convenio | Realizar la reducción del servicio a los usuarios morosos de acuerdo al número de bimestres atrasados, según se requiera. | Numerador: Usuarios que no pagan Denominador: Reducciones programadas *100 | Bitacora y archivo de reducciones ejecutadas. Dirección Técnica. |  | Porcentaje |  |  | 1080 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 260 | 25% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 130 | 12% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 5 | 0.5% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 1080 | 100% | 395 | 38% | Esta programación comparete relación con el siguinte renglon, hablan de los mismo, no se duplica, son lo mismo.
|  | Porcentaje de tomas con reducción | Expresa el porcentaje de usuarios que no pagan y que se les reduce el servicio | Numerador: Tomas de agua reducidas Denominador: total de usuarios que no pagan *100 | [5 empty] | 1080 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 260 | 25% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 130 | 12% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 5 | 1% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 1080 | 100% | 395 | 38%
| 4.6.9 Manejo de cartera vencida | Elaborar un Proyecto de Recuperación de la Cartera Vencida |  | Numerador: Proyecto elaborado Denominador: Meta | [5 empty] | 1 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100%
| 4.6.10 Corte del servicio en modalidad comercial e industrial | Ejecutar Corte de servicio a usuarios con adeudo de pago (comercio e industria) | Realizar el corte de servicio a los comercios e indutrias que tienen adeudo en su recibo de agua. | Numerador: Cortes ejecutados Denominador: Cortes programados *100 | Bitacora y archivo de cortes ejecutados. Dirección Técnica. |  | Porcentaje | Estrtegia/ Eficacia/ Semestral. |  | 15 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 2 | 13% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 15 | 100% | 2 | 13%
| 4.7 SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 4.7.1Usuarios que solictan suspensión temporal | Porcentaje de usuarios que solicitan suspensión temporal. | Realizar la suspensión temporal del servicio a los usuarios que lo solicitan, según se requiera. | Numerador: Usuarios que solicitan suspensión Denominador: Reducciones programadas *100 | Bitacora y archivo de reducciones ejecutadas. Dirección Técnica. |  |  |  |  | 660 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 165 | 25% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 64 | 9% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 119 | 18% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 660 | 100% | 348 | 52% | NO SE PUEDEN PROGRAMAR, SE PUEDE DAR UN INFORME FINAL TRIMESTRALMENTE
| 4.7.2 Usuarios que solicitan reconexión | Porcentaje de usuarios que solicitan reconexión. | Realizar la reconexión del servicio a los usuarios que lo solicitan, según se requiera. | Numerador: Usuarios que solicitan reconexión Denominador: Reconexiones programadas *100 | [5 empty] | 933 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 258 | 27% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 188 | 20% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 167 | 18% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 933 | 100% | 613 | 65% | NO SE PUEDEN PROGRAMAR, SE PUEDE DAR UN INFORME FINAL TRIMESTRALMENTE
| 4.8 ATENCIÓN A CLIENTES | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  | 2018
| 4.8.1 Ventanilla única de control de gestión y correspondencia | Porcentaje de correspondencia direccionada | Elaborar registro de la correspondencia que llega a ORGOA y canalizar al área correspondiente. | Numerador: Correspondencia registrada Denominador: Total de correspondencia recibida *100 | Archivo con registro de correspondencia mensualmente |  | Porcentaje | Estratégico/ Eficacia/ Semestral. | Ascendente | 260 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 60 | 23% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 144 | 55% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 200 | 76% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 260 | 100% | 404 | 154% | NO SE PUEDEN PROGRAMAR, SE PUEDE DAR UN INFORME FINAL TRIMESTRALMENTE
| 4.8.2 Solicitud de constancia de no contrato | Porcentaje de solicitudes de constancia de no contrato atendidas | Elaborar registro de solicitudes de constancias de no contrato solicitadas | Numerador: Registro de solicitudes de carta de no contrato. Denominador: Total de solicitudes recibidas *100 | Archivo de registro de solicitudes de constancia de no contrato mensualmente. |  | Porcentaje | Estratégico/ Eficacia/ Semestral. | Ascendente | 30 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 8 | 26% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 3 | 10% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 19 | 64% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 30 | 100% | 30 | 100% | NO SE PUEDEN PROGRAMAR, SE PUEDE DAR UN INFORME FINAL TRIMESTRALMENTE
| 4.8.3. Solicitud de constancia de no adeudo | Porcentaje de solicitudes de constancia de no adeudo | Elaborar registro de solicitudes de constancias de no adeudo solicitadas. | Numerador: Registro de solicitud de carta de no adeudo. Denominador: Total de solicitudes recibidas | Archivo de registro de solicitudes de constancia de no adeudo mensualmente. |  | Porcentaje | Estratégico/ Eficacia/ Semestral. |  | 150 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 48 | 32% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 38 | 25% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 116 | 77% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 150 | 100% | 202 | 134% | NO SE PUEDEN PROGRAMAR, SE PUEDE DAR UN INFORME FINAL TRIMESTRALMENTE
| 4.9 ATENCIÓN A QUEJAS | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 4.9.1 Fugas | Pocentaje de reportes de fugas reparadas | Elaborar registro de fugas reportadas, canalizarlas al área técnica y dar seguimiento de atención. | Numerador: Reporte de fugas reparadas Denominador: Total de reportes de fugas recibidas* 100 | Bitácora de registro de reporte de fugas atendidas y reparadas. |  | Porcentaje | Estratégico/ Eficacia/ Semestral. | Ascendente | 3239 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 423 | 13% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 347 | 10% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 356 | 10% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 3239 | 100% | 1126 | 33% | NO SE PUEDEN PROGRAMAR, SE PUEDE DAR UN INFORME FINAL TRIMESTRALMENTE
| 4.9.2 Drenaje sanitario | Pocentaje de reportes de problemas en drenaje sanitario atendidos | Elaborar registro de reportes de problema en drenaje sanitario, canalizar al área técnica y dar seguimiento de atención. | Numerador: Reportes de problemas en drenaje sanitarios atendidos. Denominador: Total de reportes de problemas en drenaje sanitario recibidos* 100 | Bitácora de registro de reportes de problemas en drenaje sanitario atendidos. |  | Porcentaje | Estratégico/ Eficacia/ Semestral. | Ascendente | 302 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 86 | 28% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 78 | 25% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 85 | 28% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 302 | 100% | 249 | 81% | NO SE PUEDEN PROGRAMAR, SE PUEDE DAR UN INFORME FINAL TRIMESTRALMENTE
| 4.9.3 Drenaje pluvial | Porcentaje de reportes de problemas en drenaje pluvial atendidos | Elaborar registro de reportes de problema en drenaje pluvial, canalizar al área técnica y dar seguimiento de atención. | Numerador: Reportes de problemas en drenaje pluvial atendidos. Denominador: Total de reportes de problemas en drenaje pluvial recibidos* 100 | Bitácora de registro de reportes de problemas en drenaje pluvial atendidos. |  | Porcentaje | Estratégico/ Eficacia/ Semestral. | Ascendente | 302 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 86 | 28% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 78 | 25% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 85 | 28% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 302 | 100% | 249 | 81% | NO SE PUEDEN PROGRAMAR, SE PUEDE DAR UN INFORME FINAL TRIMESTRALMENTE
| 4.10 FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL (FAS) | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 4.10.1 Apoyo a instituciones educativas,centros religiosos y de salud. | Porcentaje de instituciones educativas y de salud exentas de pago de servicio de agua. | Actualizar padrón de instituciones educativas y de salud exentyas de pago bimestralmente. | Numerador: instituciones educativas y de salud exentas de pago Denominador: Total de Instituciones educativas, centros religiosos y de salud *100 | Archivo con registro de apoyo a instituciones educativas, centros religiosos y de salud, por zonas y bimestralmente. |  | Porcentaje | Gestión/ Eficiencia/ bimestral | Descendente | 84 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 84 |  | NO APLICA |  |  |  | NO APLICA |  |  |  | NO APLICA |  |  |  | 84 | 100% | 84 | 100% | NO SE PUEDEN PROGRAMAR, SE PUEDE DAR UN INFORME FINAL TRIMESTRALMENTE
| 4.10.2 Descuento de 50% | Porcentaje de usuarios beneficiarios de descuento de 50%. | Actualizar padrón de usuarios beneficiarios de 50 % por zonas para registrar total de apoyo otorgado. | Numerador: Usuarios beneficiados con descuento de 50% Denominador: Total de usuarios*100 | Archivo con registro de padrón de usuarios beneficiados con el 50 % de descuento bimestralmente. |  | Porcentaje | Gestión/ Eficiencia/ bimestral | Descendente | 953 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 144 | 15% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 134 | 14% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 181 | 19% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 953 | 100% | 489 | 48% | NO SE PUEDEN PROGRAMAR, SE PUEDE DAR UN INFORME FINAL TRIMESTRALMENTE
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 5. RECOLECCIÓN | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 5.0 Elaboración del Proyecto y presupuesto anual del componente. | [5 empty] | Meta |  |  |  |  | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 5.1 MANTENIMIENTO DE LA RED | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 5.1.1. Verificación de la red de drenaje | Porcentaje de verificaciones realizadas | Ejecutar verificaciones a la red de drenaje | Numerador:Verificaciones realizadas Denominador: Verificaciones programadas*100 | Bitácora papel y copia electrónica |  | Porcentaje | Estratégico/ Eficacia/ Semestral. | Ascendente | 60 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 1 | 2% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 73 | 121% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 85 | 141% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 60 | 100% | 159 | 264% | NO SE PUEDEN PROGRAMAR, SE PUEDE DAR UN INFORME FINAL TRIMESTRALMENTE
| 5.1.2. Desazolve de la red de la red de drenaje | Porcentaje de desazolve realizados atención | Ejecutar desazolves a la red de drenaje | Numerador: Desazolves realizados Denominador: Desazolves programados*100 | Bitácora papel y copia electrónica |  | Porcentaje | Estratégico/ Eficacia/ Semestral. | Ascendente | 302 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA | 250000 | UNIDAD DE MEDIDA |  | 86 | 28% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 73 | 24% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 85 | 28% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 302 | 100% | 159 | 80%
| 5.1.3.Mantenimiento de pozos de visita. | Porcentaje de mantenimiento a pozos | Ejecutar mantenimiendo a los pozos de visita | Numerador: Desazolves realizados Denominador: Desazolves programados*100 | Bitácora papel y copia electrónica |  | Porcentaje | Estratégico/ Eficacia/ Semestral. | Ascendente | 302 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 86 | 28% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 20 | 7% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 5 | 2% | UNIDAD DE MEDIDA |  | 0 | 0% | 302 | 100% | 111 | 37%
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
| 6. SANEAMIENTO | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
| 6.0 Elaboración del Proyecto y presupuesto anual del componente. | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
| 6.1 CARACTERIZACIÓN DEL INFLUENTE | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
| 6.2 OPERACIÓN DE LA PLANTA | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
| 6.3 CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
| 7. REUSO | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
| 7.0 Elaboración del Proyecto y presupuesto anual del componente. | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
| 7.1 IDENTIFICACION DEL MERCADO DE REUSO | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
| 7.2 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
| 7.3 LÍNEA MORADA | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO
| 9. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 9.0 Elaboración del Proyecto y presupuesto anual del componente. | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 9.1 RECURSOS FINANCIEROS | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 9.1.1 Propios | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 9.1.1.1 Depósito en el banco de dinero recaudado | Porcentaje de depósitos efectuados. | Llevar el dinero de caja al banco para ser depositado en las cuentas del Organismo | Numerador: Depósitos efectuados Denominador: Depósitos programados*100 | Carpetas de cuenta pública, dirección de administración | Existen las condiciones adecuadas para efectuar los depósitos | Porcentaje | Gestión / Eficacia / Mensual | Ascendente | 240 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 60 | 25% | 60 | 25% | 60 | 25% | 60 | 25% | 60 | 25% | 60 | 25% | 60 | 25% | 0 | 0% | 240 | 100% | 180 | 75%
| 9.1.1.2 Verificación de los depósitos de usuarios vía transferencia. | Pocentaje de depósitos vía transferencia electrónica verificados | Verificar los depósitos vía transferencia abriendo el portal del banco y revisando la cuenta de correo electrónico | Numerador: Depósitos electrónicos efectuados Denominador: Depósitos electrónicos programados*100 | Carpetas de cuenta pública, dirección de administración | Se revisa diariamente el dinero recibido vía trasnferencia electrónica | Porcentaje | Gestión / Eficacia / Mensual | Ascendente | 240 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 60 | 25% | 60 | 25% | 60 | 25% | 60 | 25% | 60 | 25% | 60 | 25% | 60 | 25% | 0 | 0% | 240 | 100% | 180 | 75%
| 9.1.2 Federales | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 9.1.2.1 Ante CONAGUA (Prodder) | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 9.1.2.1.1 Programa Prodder Apoyo al cumplimiento de metas | Proyecto de inversión elaborado | Elaborar proyecto de inversión Prodder con apartados requeridos. | Numerador: Programa elaborado Denominador: Meta | Carpetas de cuenta pública, dirección de administración | El Gobierno Federal entrega oportunamente los recursos | Proyecto | Gestión / Eficacia / Anual | Ascendente | 1 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100%
| 9.1.2.2 Ante SAT (Devolución IVA) | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 9.1.2.2.1 Devolución de IVA (Lo realiza un despacho contable extrerno) | Porcentaje de devolución del IVA | Elaborar solicitud para la devolución del IVA ante el SAT | Numerador: Solicitud elaboradas Denominador: Solicitudes programadas*100 | Carpeta de devoluciones de IVA, dirección de administración |  | Porcentaje | Estratégico / Eficacia / Mensual | Ascendente | 1 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA | 30487.8 |  |  | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 12 | 1200% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 12 | 1200%
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 9.1.3 Aplicación de Egresos | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 9.1.3.1 Pago a proveedores | Porcentaje de elaboración de estado de cuenta de proveedores | Elaborar el estado de cuenta de cada proveedor | Numerador: Solicitud elaboradas Denominador: Solicitudes programadas*100 | Sistema de contabilidad, dirección de administración |  | Porcentaje | Gestión / Eficacia / Mensual | Ascendente | 48 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 12 | 25% | 12 | 25% | 12 | 25% | 12 | 25% | 12 | 25% | 12 | 25% | 12 | 25% | 0 | 0% | 48 | 100% | 36 | 75%
|  | Porcentaje elaboración de cheque o transferencia bancaria efectuados | Elaborar el cheque o transferencia bancaria para pago a proveedores | Numerador: Solicitud elaboradas Denominador: Solicitudes programadas*100 | Carpetas de cuenta pública, dirección de administración |  | Porcentaje | Gestión / Eficacia / Mensual | Ascendente | 48 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 12 | 25% | 12 | 25% | 12 | 25% | 12 | 50% | 12 | 25% | 12 | 25% | 12 | 25% | 0 | 0% | 48 | 100% | 36 | 75%
| 9.2 RECURSOS MATERIALES | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 9.2.1 Vehículos | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 9.2.1.1 Inventario de vehículos | Porcentaje de Inventario de vehículos actualizado | Actualizar el Inventario de vehículos con datos necesarios | Numerador: Inventario con vehículos actualizados Denominador: Inventario con vehículos actualizados programado *100 | Carpetas de vehiculos en control patrimonial en la dirección de administración |  | Porcentaje | Gestión / Eficacia / Mensual | Ascendente | 4 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 | 100% | 3 | 75%
| 9.2.1.2 Mantenimiento a vehículos | Porcentaje de mantenimiento a vehículos | Realizar mantenimiento de los vehículos | Numerador: Vehiculos con mantenimiento realizado Denominador: Total de vehículos con mantenimiento programado *100 | Bitácora de mantenimiento de vehículos, dirección de administración |  | Porcentaje | Gestión / Eficacia / Semestal | Ascendente | 36 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA | 183016.6 | 8 | 22% | 8 | 22% | 10 | 28% | 10 | 28% | 8 | 22% | 0 | 25% | 10 | 28% | 0 | 0% | 36 | 100% | 18 | 50%
| 9.2.1.3 Verificaciones a vehículos | Porcentaje vehículos verificados | Elaborar verificación de los vehículos | Numerador: Vehículos verificados Denominador: Vehículos verificados programados *100 | Expediente de los vehículos,dirección de administración |  | Porcentaje | Gestión / Eficacia / Semestrall | Ascendente | 36 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA | 36290 | 8 | 22% | 8 | 22% | 10 | 28% | 10 | 28% | 8 | 22% | 13 | 25% | 10 | 28% | 0 | 0% | 36 | 100% | 31 | 75%
| 9.2.1.4 Seguros de vehículos | Porcentaje de vehículos asegurados | Elaborar la relación de vehículos asegurados. | Numerador: Vehículos asegurados Denominador: Total de vehículos *100 | Expediente de los vehículos dirección de administración |  | Porcentaje | Gestión / Eficacia / Mensual | Ascendente | 18 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA | 98808.53 | 18 | 100% | 18 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 18 | 100% | 34 | 125%
| 9.2.1.5 Resguardo de vehículos | Pocentaje de vehículos con resguardo realizado | Elaborar los resguardos de los vehículos | Numerador: Vehículos que cuentan con resguardo Denominador: Total de vehículos*100 | Expediente de los vehículos dirección de administración |  | Porcentaje | Geatión / Eficacia / Mensual | Ascendente | 4 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 | 100% | 3 | 75%
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 9.2.2 Mobiliario y equipo | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 9.2.2.1 Inventario de mobiliario y equipo | Porcentaje de inventario de mobiliario y equipo actualizado | Actualizar el inventario de mobiliario y equipo con datos necesarios | Numerador: Inventario mobiliario y equipo actualizado Denominador: Inventario de mobiliario y equipo actualizado programado*100 | Carpetas de mobiliario y equipo en control patrimonial en la dirección de administración |  | Porcentaje | Gestión / Eficacia / Mensual | Ascendente | 4 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 | 100% | 3 | 75%
| 9.2.2.2 Resguardo de mobiliario y equipo | Porcentaje de mobiliario y equipo que cuenta con resguardo | Actualizar los resguardos de mobiliario y equipo | Numerador: Mobiliario y equipo que cuenta con resguardo actualizado Denominador: Total del mobiliario y equipo *100 | Carpetas de mobiliario y equipo en control patrimonial en la dirección de administración |  | Porcentaje | Gestión / Eficacia / Mensual | Ascendente | 4 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 | 100% | 3 | 75%
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 9.2.3 Herramientas | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 9.2.3.1 Inventario de herramientas | Prcentaje de inventario de herramientas actualizado | Actualizar el inventario de herramientas | Numerador: Inventario de herramientas actualizado Denominador: Total de inventario de herramientas *100 | Carpetas de herramientas en control patrimonial en la dirección de administración |  | Porcentaje | Gestión / Eficacia / Mensual | Ascendente | 4 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA | 50984.72 | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 2 | 50%
| 9.2.3.2 Resguardo de herramienta | Porcentaje de resguardos de herramientas actualizado | Actualizar los resguardos de herramientas | Numerador: Resguardo de herramientas actualizado Denominador: Total de herramienta *100 | Carpetas de herramientas en control patrimonial en la dirección de administración |  | Porcentaje | Gestión / Eficacia / Mensual | Ascendente | 4 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 2 | 50%
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 9.2.4 Materiales y suministros | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 9.2.4.1 Requisición de compra de material y suministros | Pocentaje de requisiciones de compra de materiales y suministros autorizadas | Elaborar la requisiciones de compra de materiales y suministros necesarias. | Numerador: Requisiciones autorizadas Denominador: Total de requisiciones *100 | Carpetas de cuenta pública, dirección de administración |  | Porcentaje | Estratégico / Eficacia / Mensual | Ascendente | 12 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA | 15000 | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% | 9 | 75%
| 9.2.4.2 Vale de compra de materiales y suministros | Porcentaje de vales de compra de materiales y suministros autorizados | Elaborar el vale de compra para materiales y suministros | Numerador: Vales de compra autorizados Denominador: Total de vales de compra*100 | Carpetas de cuenta pública, dirección de administración |  | Porcentaje | Estratégico / Eficacia / Mensual | Ascendente | 12 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% | 9 | 75%
| 9.2.4.3 Recepción de factura u contrarecibo | Pocentaje de facturas o contrarecibos recibidos | Recepción factura o expedir contra recibo | Numerador: Facturas o contrarecibos recibidos Denominador: Total de facturas o contrarecibos*100 | Carpetas de cuenta pública, dirección de administración | Los proveedores envían las facturas | Porcentaje | Estratégico / Eficacia / Mensual | Ascendente | 12 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% | 9 | 75%
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 9.3 RECURSOS HUMANOS | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 9.3.1 Alta de personal | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 9.3.1.1 Contratación de personal | Porcentaje de documentos de alta autorizados | Se solicita la autoriazación del documento de alta a dirección general y dirección administrativa | Numerador: Documentos de alta autorizados Denominador: Total de documentos de alta programados*100 | Expedientes de empleados de recursos humanos de dirección de administración |  | Porcentaje | Gestión / Eficacia / Mensual | Ascendente | 10 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | 6 | 60% | NO APLICA |  | 6% | 60% | NO APLICA |  | 4 | 40% | NO APLICA |  |  |  | 10 | 100% | 16 | 160%
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 9.3.2 Proceso de nómina | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 9.3.2.1 Elaboración de la nómina | Cálculo de nómina | El sistema Nomipaq hrealiza el cálculo de la nómina | Numerador: Nómina calculada Denominador: Meta | Sistema Nomipaq en recursos humanos de dirección de administración | El sistema Nomipaq funciona correctamente | Porcentaje | Gestión / Eficacia / Quincenal | Ascendente | 24 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 6 | 25% | 6 | 25% | 6 | 25% | 6 | 25% | 6 | 25% | 6 | 25% | 6 | 0% | 0 | 0% | 24 | 100% | 18 | 25%
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 9.4 CUENTA PÚBLICA | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 9.4.1 Elaboración de cuenta pública | Porcentaje de pólizas elaboradas | Se elaboran las pólizas de ingresos y egresos | Numerador: Polizas de ingresos y egresos elaboradas Denominador: Total de pólizas de ingresos y egresos programadas *100 | Carpetas de cuenta pública, dirección de administración |  | Porcentaje | Gestión / Eficacia / Mensuall | Ascendente | 12 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% | 9 | 75%
|  | Porcentaje de estados financieros enviados para firma | Se envian los estador financieros para que sean firmados por la Alcaldesa, Sídico Municipal y la Dirección General de ORGOA | Numerador: Estados financieros firmados Denominador: Estados financieros firmados programados*100 | Carpetas de cuenta pública, dirección de administración |  | Porcentaje | Gestión / Eficacia / Mensuall | Ascendente | 12 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% | 9 | 75%
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 9.5 IMPUESTOS (IMSS, ISR, ISR RET., DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA, ISSSSPEA, FONACOT) | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 9.5.1 Determinación y entero de los impuestos y retenciones | Elaboración de papel de trabajo | Elaborar papel de trabajo de cada uno de los impuestos | Numerador: Papel de trabajo por impuesto elaborado Denominador: Meta | Carpeta de impuestos de dirección de administración |  | Porcentaje | Estratégico / Eficacia / Mensual | Ascendente | 12 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA | IMSS 404,507.37 | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% | 9 | 75%
|  | Porcentaje de impresión de acuses y líneas de captura | Se imprimen acuses y líneas de captura de cada uno de los impuestos | Numerador: Impresiones de acuses y lineas de captura realizadas Denominador: Impresiones de acuses y lineas de captura programados*100 | Carpeta de impuestos de dirección de administración |  | Porcentaje | Estratégico / Eficacia / Mensual | Ascendente | 12 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA | DERECHOS DE EXTRACCIÓN 750,000.00 | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% | 9 | 75%
| 10. TARIFAS Y SUBSIDIOS | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 10.1 Elaboración del proyecto de Ley de ingresos (PLI) | Elaborar Proyecto de Ley de Ingresos | Redactar el documento del Proyecto de Ley de ingresos | Numerador: Proyecto elaborado Denominador: Meta | Carpeta de reuniones de consejo directivo de dirección general |  | Porcentaje | Gestión / Eficacia / Anual | Ascendente | 1 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0%
[12 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 11. CULTURA DEL AGUA | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 11.1. CONCIENTIZACIÓN EN EDUCACIÓN PREESCOLAR . | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 11.1.3 Cuenta cuentos (descubriendo mi cuenca) | Jardines de niños atendidos | Realizar Cuenta Cuentos en los jardines de niños de todo el municipio. | Numerador: Jardines de niños atendidos Denominador: Total Jardines de niños programados *100 | Reporte y archivo con evidencias en el espacio cultura del agua. | Todos los jardines de niños apoyan en las actividaes de cuanta cuentos. | Porcentaje | Gestión/ Eficacia/ Anual | Ascendente | 12 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 | Todos los Prescolares del Municipio | ORGOA |  | 3 | 25% | 0 | 0% | 3 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% | 0 | 0% | Esta programada para el año 2018
|  | Porcentaje de alumnos atendidos cuenta cuentos | Los alumnos descubrirán ¿qué es una cuenca? ¿Dónde nace la cuenca? | Numerador: Alumnos atendidos Denominador: Alumnos progamados * 100 | Listas de asistencia, constancia firmada por la dirección, fotografías. | Todos los alumnos apoyan y participan en la actividad de cuenta cuentos | Porcentaje | Gestión/ Eficacia/ Anual | Ascendente | 480 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 | Todos los alumnos de los prescolares | ORGOA |  | 120 | 25% | 0 | 0% | 120 | 25% | 0 | 0% | 120 | 25% | 0 | 0% | 120 | 0% | 0 | 0% | 480 | 100% | 0 | 0%
| 11.2 CONCIENTIZACIÓN A EDUCACIÓN PRIMARIA | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 11.2.1. Ciclo Hidrológico | Porcentaje de escuelas primarias atendidas | Enseñar a los grupos de 1 a 3 grado la importancia del ciclo hidrológico | Numerador: Escuelas primarias atendidas Denominador: Escuelas primarias programadas * 100 | Reporte y archivo con evidencias en el espacio cultura del agua. | Las primarias del municipio apoyan en la realización de actividades. | Porcentaje | Gestión/ Eficacia/ Anual | Ascendente | 16 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 | Escuelas primarias del municipio | ORGOA |  | 4 | 25% | 4 | 25% | 4 | 25% | 0 | 0% | 4 | 25% | 0 | 0% | 4 | 0% | 0 | 0% | 16 | 100% | 4 | 25%
|  | Porcentaje de alumnos de escuela primaria atendidos | Los alumnos aprenderán la defición del ciclo hidrológico, estados del agua identificando sólido, líquido y gaseoso. | Numerador: Alumnos atendidos Denominador: Alumnos de primaria programadas * 100 | Listas de asistencia, constancia firmada por la dirección, fotografías. | Los alumnos de las escuelas primarias de los grados de primero a tercero aprenderan el ciclo hidrologico del agua. | Porcentaje | Gestión/ Eficacia/ Anual | Ascendente | 1440 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 | Alumnos de las escuelas primarias | ORGOA |  | 360 | 25% | 279 | 19% | 360 | 25% | 0 | 0% | 360 | 25% | 0 | 0% | 360 | 0% | 0 | 0% | 1440 | 100% | 279 | 19%
| 11.2.2 Descrubriendo mi cuenca | Porcentaje de escuelas primarias atendidas | Enseñar a los grupos de 3 a 6 año ¿qué es una cuenta? | Numerador: Escuelas primarias atendidas Denominador: Escuelas primarias programadas* 100 | Reporte y archivo con evidencias en el espacio cultura del agua. | Las primarias del municipio apoyan en la realización de actividades. | Porcentaje | Gestión/ Eficacia/ Anual | Ascendente | 16 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 | Escuelas primarias del municipio | ORGOA |  | 4 | 25% | 2 | 50% | 4 | 25% | 0 | 0% | 4 | 25% | 0 | 0% | 4 | 0% | 0 | 0% | 16 | 100% | 2 | 50%
|  | Porcentaje de alumnos de escuela primaria atendidos | Los alumnos descubrirán ¿Qué es una cuenca? ¿Dónde nace la cuenca? Y sus beneficios. | Numerador: Alumnos atendidos Denominador: Alumnos de primaria programadas * 100 | Listas de asistencia, constancia firmada por la dirección, fotografías. | Los alumnos participan en dicho taller | Porcentaje | Gestión/ Eficacia/ Anual | Ascendentes | 1440 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 | Alumnos de las escuelas primarias | ORGOA |  | 360 | 25% | 279 | 19% | 360 | 25% | 0 | 0% | 360 | 25% | 0 | 0% | 360 | 0% | 0 | 0% | 1440 | 100% | 279 | 19%
| 11.2.3 Uso y reuso | Porcentaje de escuelas primarias atendidas | Concientizar a los alumnos en general sobre el buen uso y reuso del vital líquido. | Numerador: Escuelas primarias atendidas Denominador: Escuelas primarias programadas* 100 | Reporte y archivo con evidencias en el espacio cultura del agua. | Las primarias del municipio apoyan en la realizacion de actividades. | Porcentaje | Gestión/ Eficacia/ Anual | Ascendente | 10 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 | Escuelas primarias del municipio | ORGOA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 20% | 0 | 0% | 4 | 40% | 0 | 0% | 4 | 40% | 0 | 0% | 10 | 100% | 0 | 0%
|  | Porcentaje de alumnos de escuela primaria atendidos | Los alumnos aprenderán el buen uso y reuso del vital líquido, así como el reuso del agua en sus hogares. | Numerador: Alumnos atendidos Denominador: Alumnos de primaria programadas * 100 | Listas de asistencia, constancia firmada por la dirección, fotografías. | Todos los alumnos de las escuelas primarias del municipio participan en las actividades. | Porcentaje | Gestión/ Eficacia/ Anual | Ascendente | 480 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 | Alumnos de las escuelas primarias | ORGOA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 160 | 33% | 0 | 0% | 160 | 33% | 0 | 0% | 160 | 34% | 0 | 0% | 480 | 100% | 0 | 0%
| 11.2.4 Del pozo a tu casa | Porcentaje de escuelas primarias atendidas | En esta actividad los alumnos de primaria en general aprenderán el cuidado del vital líquido, identificarán fugas dentro y fuera de casa así como en la red de central. | Numerador: Escuelas primarias atendidas Denominador: Escuelas primarias programadas* 100 | Reporte y archivo con evidencias en el espacio cultura del agua. | Las primarias del municipio apoyan en la realizacion de actividades. | Porcentaje | Gestión/ Eficacia/ Anual | Ascendente | 12 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 | Escuelas primarias del municipio | ORGOA |  | 3 | 25% | 2 | 16% | 3 | 25% | 0 | 0% | 3 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% | 0 | 0%
|  | Porcentaje de alumnos de escuela primaria atendidos | Los alumnos conocerán la red central de abastecimiento del pozo a tu casa. | Numerador: Alumnos atendidos Denominador: Alumnos de primaria programadas * 100 | Listas de asistencia, constancia firmada por la dirección, fotografías. | Los alumnos participan en dicho taller | Porcentaje | Gestión/ Eficacia/ Anual | Ascendente | 480 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 | Alumnos de las escuelas primarias | ORGOA |  | 125 | 26% | 123 | 25.6% | 120 | 25% | 0 | 0% | 120 | 25% | 0 | 0% | 120 | 0% | 0 | 0% | 480 | 100% | 123 | 26%
| 11.3.1 Carta del año 2070 | Porcentaje de escuelas secundarias y telesecundarias atendidas | Los estudiantes comprenderán la importancia de preservar nuestros recursos naturales y no usarlos irracionalmente como en el caso del agua, el aire y el suelo | Numerador: Escuelas secundarias y telesecundarias atendidas Denominador: Total de escuelas secundaria y telesecundarias programadas * 100 | Reporte y archivo con evidencias en el espacio cultura del agua. | La secundaria y telesecundaria apoyan en la realizacion de las actividades | Porcentaje | Gestión/ Eficacia/ Anual | Ascendente | 12 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 | Escuelas primarias del municipio | ORGOA |  | 3 | 25% | 0 | 0% | 3 | 25% | 0 | 0% | 3 | 25% | 0 | 0% | 3 | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% | 0 | 0% | Actividad Programada en el año 2018
|  | Porcentaje de alumnos secundarias y telesecundarias atendidas |  | Numerador: Alumnos atendidos Denominador: Alumnos programados * 100 | Reporte y archivo con evidencias |  |  |  |  | 480 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA |  | 120 | 25% | 0 | 0% | 120 | 25% | 0 | 0% | 120 | 25% | 0 | 0% | 120 | 0% | 0 | 0% | 480 | 100% | 0 | 0%
| 11.5. DÍA MUNDIAL DEL AGUA (22 DE MARZO) | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 11.5.1 Realización del Dia mundial del agua | Porcentaje de participación de escuela primaria. | Las escuela de educación básica participa en el dia mundia del agua. | Numerador: Escuela de educación básica participante. Denominador: Escuela de educacion básica programada* 100 | Reporte y archivo con evidencias en el espacio cultura del agua. Listas de asistencia, fotografias en espacio de cultura del agua. | Las escuelas de educación básica participan en le evento | Porcentaje | Gestión/ Eficacia/ Anual | Ascendente | 1 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 | Municipio de San Fco de los Romo. | ORGOA | 10000 | 1 | 100% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100%
|  | Porcentaje de alumnos de eduación básica participantes. | Los allumnos de educación básica al participar en los diferentes talleres relacionados sobre el cuidado del agua | Númerador: Alumnos de educación básica participantes. Denominador: Alumnos de educación básica invitados * 100 | Listas de asistencia, fotografías, | Los padres de familia colaboran enviando a sus hijos. | Porcentaje | Gestión/ Eficacia/ Anual | ascendente | 450 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 | Personas y Alumnos del municipio | ORGOA |  | 450 | 100% | 358 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 450 | 100% | 358 | 78%
| 11.6. FERIA REGIONAL EN HONOR AL PATRONO "SAN FRANCSICO DE ASIS" | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 |  | ORGOA
| 11.6.1. Realización de actividad con la ciudadania "Del pozo a tu casa" | Porcentaje de ciudadanos atendidos | Los ciudadanos que participan en la actividad conocerán cómo llega el suministro del agua a su hogar | Numerador: Ciudadanos atendidos Denominador: Ciudadanos inivtados * 100 | Reporte y archivo con evidencias en el espacio cultura del agua. Evidencia fotográfica en espacio de cultura de agua | Los ciudadanos participan en las actividades realizadas | Porcentaje | Gestión/ Eficacia/ Anual | Ascendente | 1 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 | Feria regional del Municipio | ORGOA | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0%
| 11.6.2. Exposición de dibujo "Imaginando mi cuenca" | Porcentaje de ciudadanos atendidos | Los ciudadanos que participan asistiendo a la exposición de dibujos de los alumnos de escuela primaria. | Numerador: Ciudadanos atendidos Denominador: Ciudadanos inivtados * 100 | Reporte y archivo con evidencias en el espacio cultura del agua. Evidencia fotográfica en espacio de cultura de agua | Los ciudadanos que participan asistiendo a la exposición de dibujos de los alumnos de escuela primaria. | Porcentaje | Gestión/ Eficacia/ Anual |  | 1500 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 | Ciudadanos atendidos | ORGOA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1500 | 100% | 0 | 0% | 1500 | 100% | 0 | 0%
| 12. CAMPAÑAS | [10 empty] | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO |  |  | ORGOA
| 12.1 Concientización del vital liquido | Porcentaje de comercios atendidos | Los comercios que participan asistiendo a las paticas de concientización | Numerador: Comercios atendidos Denominador: comercios inivtados * 100 | Reporte y archivo con evidencias en el espacio cultura del agua. Evidencia fotográfica en espacio de cultura de agua | Los comercios del municipio paticipan en la campaña | Porcentaje | Gestión/ Eficacia/ Anual | Ascendente | 400 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 | Ciudadanos del Municipio | ORGOA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 200 | 50% | 0 | 0% | 200 | 50% | 0 | 0% | 400 | 100% | 0 | 0%
| 12.2. Concientizacion como cuidar nuestros drenajes | Porcentaje de comercios atendidos | Los comercios que participan asistiendo a las paticas de concientizacion | Numerador: comercios atendidos Denominador: Comercios inivtados * 100 | Reporte y archivo con evidencias en el espacio cultura del agua. Evidencia fotográfica en espacio de cultura de agua | Los comercios del municiio paticipan en la campaña | Porcentaje | Gestión/ Eficacia/ Anual | Ascendente | 400 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 | Ciudadanos del Municipio | ORGOA |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 200 | 50% | 0 | 0% | 200 | 50% | 0 | 0% | 400 | 100% | 0 | 0%
| 12.2. Regulariza tu cuenta | Porcentaje de comercios, fraccionamientos atendidos | Los comercios partcipan. | Numerador: Comercios atendidos Denominador: Comercios invitados * 100 | Reporte y archivo con evidencias en el espacio cultura del agua. Evidencia fotográfica en espacio de cultura de agua | Los comercios del municiio paticipan en la campaña | Porcentaje | Gestión/ Eficacia/ Anual | Ascendente | 400 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 | Fraccionamientos y/o comuidades | ORGOA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 200 | 50% | 0 | 0% | 200 | 50% | 0 | 0% | 400 | 100% | 0 | 0%
|  | Porcentaje de comercios atendidos | Los comercios participan en la platica de concientizacion. | Numerador: Comercios atendidos Denominador: Comercios inivtados * 100 | Reporte y archivo con evidencias en el espacio cultura del agua. Evidencia fotográfica en espacio de cultura de agua | Los comercios participan en las actividades realizadas | Porcetaje | Gestión/ Eficacia/ Anual | Ascendente | 400 | 100% | INDICADOR NUEVO | INDICADOR NUEVO | 2018 | Ciudadanos del Municipio | ORGOA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 200 | 50% | 0 | 0% | 200 | 50% | 0 | 0% | 400 | 100% | 0 | 0%
Note on D59: Usuario de Windows: 12201 sueldo base a personal eventual (comisión) ¿ es' este el presupuesto
Note on D62: Usuario de Windows: ¿Es el sueldo de las cajeras?
Note on D69: Usuario de Windows: Se contemplo dentro del programa de mantenimiento de tomas en general
Note on D72: Usuario de Windows: Forma parte de la partida de operación administrativa del aérea técnica
Note on B77: Vanessa: Reclamaciones por cada mil tomas . Evalua la calidad del servicio en lo referente a la satisfacción de cliente
Note on D136: Usuario de Windows: Este presupuesto es lo que se le paga al despacho . Hay retraso desde el 2013. Esta cuenta no está activa es la 33101
Note on D158: Usuario de Windows: Entra en la cuenta 33601 servicios de apoyo de impresión que se utulizó para facturación de recibos
Note on D159: Usuario de Windows: Entra en la cuenta 33601 servicios de apoyo de impresión que se utulizó para facturación de recibos
Note on D160: Usuario de Windows: Entra en la cuenta 33601 servicios de apoyo de impresión que se utulizó para facturación de recibos